# 칸쵸 편 — 10/06 피드백 정리

롯데웰푸드 「스낵시네마」 5편 · 칸쵸 편 / 09/29 시나리오 「사랑의 물약」에 대한 피드백 정리일 2026.10.06 / 출처: 오동하 감독 카톡(회의 결과) + 통화 2건(14:45, 15:04)

## 0. 한 줄 요약

09/29 시나리오는 09/18 광고주 피드백(열린 결말, "찾아주세요")을 그대로 따랐는데, 10/06 회의에서 광고주 측이 "스낵시네마 한 편으로서 기승전결이 완결된 단편"을 다시 요구함. 오동하 감독이 재확인한 결론: 본편은 닫힌 결말로 쓰고, "찾아주세요"는 쿠키(엔딩 후 한 컷)로만 처리. 시나리오 전에 트리트먼트 2~3안으로 먼저 합의.

## 1. 일정 (카톡 기준)

| 날짜 | 내용 |
| --- | --- |
| 10/06 (화) | 캐릭터 초안 + 시나리오 초안 전달 (오늘) |
| 10/08 (목) | 캐릭터 초안 + 시나리오 픽스 |
| ~10/22 전후 | 픽스 후 2주 이내 초안본(영상) 전달 |
| 10월 말~11월 초 | 이벤트 오픈 (원안 메일 기준) |

→ 트리트먼트는 10/07 중 전달이 현실적. 10/08 픽스 대상이 "트리트먼트 선택"인지 "시나리오"인지는 확인 필요 (아래 5번).

## 2. 10/06 피드백 항목별 정리

| # | 피드백 | 출처 | 09/29 시나리오 현황 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 완결성. 티저·트레일러가 아니라 한 편짜리 단편 애니 느낌. 열린 결말이 스낵시네마 안에서 "튀는 느낌" | 카톡, 통화2 | S#7 열린 결말 ("찾아주세요") | 본편은 닫힌 결말. "찾아주세요"는 쿠키 10초로만. 본편 구성할 때는 아예 무시 (오동하 감독 권고) |
| 2 | 살 붙이기. 자유롭게 상상력을 발휘해 재밌는 애니 콘텐츠로 | 통화2 | 이벤트 도입용으로 압축된 구성 | 중반(도둑질·추격)과 결말을 확장 |
| 3 | 악당 축소. 캐릭터 수가 너무 많다. 대표 빌런으로 축약해도 됨 | 카톡, 통화1 | 10명 개별 소개 (S#4 화면, S#7 대사 나열) | 대표 2명(카너·쵸네) + 패거리 8명은 대사 없는 단체. 이름·특징 나열 삭제 |
| 4 | 훔치는 장면 비중↑ | 카톡 | 아홉 병은 도착 전에 이미 도난(오프스크린). 온스크린은 S#3 2병, S#5 촌장 병뿐 | 도둑질을 온스크린 시퀀스/몽타주로 |
| 5 | 칸쵸가 중요한 역할 | 카톡 | 칸쵸는 통로(상자)와 얼굴 개그 정도 | 칸쵸(과자 자체)가 플롯의 해결 장치가 되도록 |
| 6 | 타겟: 메인 키즈, 서브 키덜트 | 카톡, 통화1 | — | 단순한 사건, 명확한 개그, 교훈 한 줄. 20~30 겨냥 금지 |
| 7 | 작화: 라이트 3D 확정 (09/18의 2D 의견은 오동하 감독이 설득해 뒤집음) | 통화1 | — | 캐릭터 초안은 라이트 3D 톤 |
| 8 | 할로윈: 전혀 신경 안 써도 됨 | 통화1 | — | 패키지 시안의 할로윈 요소 무시 |
| 9 | 도입부(지구→초코나라)는 열려 있음. 완전히 다른 방향이 OK된 전례도 있음 | 통화2 | S#1 지구 도입 | 세계관 유지안에서는 유지하되 압축, 파격안에서는 과감히 변경 |
| 10 | 전달 형식: 시나리오 말고 트리트먼트 먼저. 2~3개 (많으면 컨펌이 힘듦) | 통화2 | — | 세계관 유지안 1 + 파격안 1 (+ 중간안 1) |
| 11 | 패키지: 요청해 둠, 오는 대로 전달. 편의점에서 안 끝나면 필요 없을 수도 | 통화2 | — | 쿠키에 상자가 나오면 여전히 필요. 기존 상자 이미지로 대체 가능한지 질문해 둔 상태 (답 대기) |

## 3. 유지되는 기존 조건 (09/18 피드백 + 08/23·09/04 통화)

- 러닝타임 5분 이내, 목표 4분 30초.

- 제품 훼손 금지. 부서짐·녹음·젖음 등 (꼬깔콘 편 사례). 칸쵸·상자·병 모두 멀쩡해야 함.

- 카니·쵸니는 경찰이 아니라 그 자체 캐릭터. "경찰과 도둑"이 아니라 "악당 찾기" 컨셉.

- 기존 세계관(러비·쵸비·L-84·초코·칸쵸 상자 하트 문)은 보여주되 짧게.

- 악당 등장은 긴장감 있게: TV 뉴스 지지직, 범행 예고, wanted 포스터 → 09/18에서 광고주가 좋아한 요소. 유지 권장.

- 이벤트 프린팅: 악당 10종 + 정상 카니·쵸니 + 사랑의 물약(분홍) → 스토리에 "카니쵸니로 변장한 악당"과 "물약"은 남아야 함.

- 초코나라 주민은 하트 종족 (09/29 설정, 별도 이견 없었음).

- 프로세스: 시나리오 컨펌 → 캐릭터 시트 + 키 이미지 3~5장 컨펌 → 영상화. 이미지 단계에서 확실히 컨펌.

- 비용 구조상 C-Dance(씨댄스) 계열은 비권장 (수정 대응 어려움, 크레딧).

## 4. 상충하는 지점과 정리

| 상충 | 정리 |
| --- | --- |
| 09/18 "열린 결말(찾아주세요)" vs 10/06 "기승전결 완결" | 본편 닫힌 결말 + 쿠키. 오동하 감독이 BM 측에 재확인 중. 결과가 오면 최종 확정 |
| 악당 10명 노출(이벤트) vs 축약(영상) | 영상은 대표 2명. 나머지 8명은 "한 컷 단체 등장" 정도로 이벤트와 연결만 유지 |
| 3탄 패키지 시안 vs 기존 상자 | 답 대기. 트리트먼트는 어느 쪽이든 성립하도록 설계 |
| "칸쵸가 중요한 역할"이 제품 노출량인지 플롯 장치인지 | 둘 다 충족하는 방향으로 설계 (세 안 모두 칸쵸가 해결 장치이자 무대) |
| 세계관 충돌 (초코나라에서 시작해 지구에서 끝남) | 세 안 모두 동선을 단순화: 지구→초코나라→(칸쵸가 지구로 배달) 또는 한 장소 중심 |

## 5. 오동하 감독께 되물을 것 (트리트먼트 전달 시 함께)

- 쿠키 방식(본편 닫힌 결말 + 엔딩 후 "찾아주세요" 한 컷)에 대한 BM 확인 결과.

- 3탄 패키지 수급 시점. 안 되면 기존 상자 이미지로 대체 가능한지.

- 10/08 픽스 대상이 트리트먼트 선택인지 시나리오인지. 일정상 트리트먼트 픽스 후 시나리오는 주말 전후가 현실적.

- 카톡의 "마지막 편(감독 섭외)"은 칸쵸 편과 무관한 건으로 이해 — 맞는지 확인.

## 6. 트리트먼트 설계 원칙 (02 문서에 반영)

- 세 안 모두 4:05~4:15로 설계해 4:30 안에 여유를 둠.

- 대표 빌런은 카너(실크햇·콧수염·외알안경, 패키지 시안에서 가장 크게 그려진 캐릭터)와 쵸네(별눈 윙크). 09/29 시나리오에서 이미 앞장서던 두 명이라 연속성 유지.

- 결말은 세 안 모두 칸쵸 한 알이 사건을 매듭짓는다.

- "찾아주세요"는 세 안 공통으로 쿠키 10초로만.

- 악당 외형은 09/18 확정 시안 기준. 할로윈 요소는 쓰지 않음.

## 7. 오동하 감독께 보낼 카톡 초안 (트리트먼트 첨부 시)

감독님 안녕하세요. 어제 통화에서 말씀하신 대로 시나리오 대신 트리트먼트로 먼저 정리해서 보내드립니다.

A안은 기존 세계관(지구 도입, 러비, 상자 문)을 최대한 살리면서 결말까지 낸 안이고, B안은 편의점 한 곳에서 하룻밤 숨바꼭질로 푸는 파격안입니다. C안은 둘 사이 조율용으로 도둑질 비중을 가장 크게 잡은 안입니다.

세 안 공통으로 대표 빌런은 카너·쵸네 2명으로 줄였고, 본편은 닫힌 결말, "찾아주세요"는 엔딩 뒤 쿠키 한 컷으로만 뺐습니다. 칸쵸 한 알이 결말을 푸는 열쇠가 되도록 잡았습니다. 러닝은 4분 10초 전후로 설계했습니다.

광고주 쪽에 전달하실 때 A+B 두 개만 보내셔도 됩니다. 확인하시고 통화 되시면 설명 한번 더 드리겠습니다.

그리고 패키지(3탄 시안)는 세 안 모두 쿠키에 상자가 나와서 필요합니다. 기존 상자로 대체 가능한지도 같이 확인 부탁드립니다.